# FICHE D'ITERATION 5 – Eliminator++ – 25/11/2013

Auteurs
Auteurs	Approbateurs	Validation
Michael Plong	Christophe Guieu / Guillaume Rasolo / Yoann Miretti / Yann Battista
Rédigé le :27/11/2013	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion
Diffusion	Interne
A	M. Novelli
Copies à :	BEN NASR Riadh / GUIEU Christophe / BATTISTA Yann / PLONG Michael / RASOLO Guillaume / MIRETTI Yoann

Document de référence :
Libellé	Document

Historique
N° Version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Michael Plong	27/11/13	Création document

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Date de validation	Bilan
Michael Plong	Compte rendu interne	27/11/2013	27/11/2013
Michael Plong	Compte rendu externe	27/11/2013	27/11/2013
Michael Plong	Fiche itération 5	27/11/2013	27/11/2013
Guillaume Rasolo	Diagrammes Collisions et déplacements	28/11/2013	29/12/2013
Christophe Guieu	Diagrammes Réseaux	28/11/2013	29/12/2013
Yann Battista	Diagrammes Tirs	28/11/2013	29/12/2013
Christophe Guieu	Finaliser Implémentation du réseau.	29/11/2013	02/12/2013
Yoann Miretti / Michael Plong	Finaliser Conception du menu	29/11/2013	02/12/2013
Yoann Miretti	Sauvegarder/Charger map	29/11/2013	02/12/2013
Michael Plong	Complétion DAF	02/12/2013	03/12/2013
Yoann Miretti / Michael Plong	Diagrammes menus	28/11/2013	29/12/2013
Christophe Guieu	Manuel d’utilisation de l’application	29/11/2013	02/12/2013
Yann Battista / Riadh Ben nasr	Gestion des tirs	27/11/2013	02/12/2013
Guillaume Rasolo	Créations des ennemis	29/11/2013	02/12/2013
Yoann Miretti	Manuel de déploiement.	29/11/2013	02/12/2013
Guillaume Rasolo	Création des niveaux	29/11/2013	02/12/2013
Michael Plong	Planning réel	02/12/2013	02/12/2013